## Feuil1
DEVIS PROJET SITE WEB DE TIPSTER
DÉJÀ FAIT
EN COURS
A FAIRE
| Partie BACK (partie intelligente, invisible aux utilisateurs) |  |  | MODIFICATION DEVIS AU 28/06/2019
| Initialisation projet |  | 1 | Modification des modèles | 1
| Installation dépendances |  | 1 | Modification base de données | 1
| Ajout sécurité applications |  | 1 | Modification module de paiement | 10
| Création des modèles |  | 2 | Suppression gestion des pronos | 0.5
| Ajout base de données |  | 2 | Modification de gestion des droits | 2
| Ajout module paiement |  | 5 | Création espace administratif
| Ajout module modification pronos |  | 3 | Création système de messagerie | 2
| Module connexion/inscription |  | 2 | Création espace gestion des membres | 2
| Gestion des droits |  | 2 | Création gestion des pronos | 2
| Script de désabonnement automatique |  | 1 | Ajout système de défaut de paiement | 2
| Ajout upload photos |  | 1
| Testing |  | 1
| Total partie back |  | 22 | Total partie back | 22.5
Partie FRONT (partie site web, visible aux utilisateurs)
| Initialisation projet |  | 1 | Création/codage de la charte graphique | 6
| Création/intégration charte graphique/logo |  | 6 | Création page pronos | 1
| Création menu |  | 2 | Création espace admin
| Création footer |  | 1 | Création espace gestion membres | 3
| Création 1ère page |  | 3 | Création espace gestion pronos | 3
| Création modale connexion/inscription |  | 1 | Création espace de messagerie | 2
| Création page paiement |  | 2
| Création page CGU/ML |  | 1
| Création page historique |  | 2
| Création pages contenus pronos |  | 3
| Création page espace perso |  | 1
| Testing |  | 1
| Sous total partie front |  | 24 | Sous total partie front | 15
| Gestion de projet |  | 1 | Suppression de taches prévues :
| Maquettage |  | 2
| Mise en production |  | 5 | Script de désabonnement autmatique | -1
| Testing |  | 2 | Ajout upload photos | -1
| TOTAL PROJET |  | 56 | SOUS TOTAL NOUVEAU DEVIS | 35.5
| Prix horaire net |  | 20 | Prix horaire net | 20
| Prix total |  | 1120 | Prix sous total | 710
|  |  |  | Prix total | 1830
Travail restant : 55h